## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS		SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X
T1	1	Set: estructura de datos		X
T1	2	Set: funciones create, destroy		X
T1	3	Set: funciones add, del		X
T1	4	Set: función print		X
T1	5	Set: set_test		X
T1	6	Set: Documentar		X
T2	1	Space con Set: modificar estructura		X
T2	2	Space con Set: modificar funciones		X
T2	3	Space con Set: añadir funciones		X
T2	4	Modificar space_test dado	X
T2	5	Space: Documentar		X
T3	1	Enemy: estructura de datos	X
T3	2	Enemy: funciones create, destroy	X
T3	3	Enemy: funciones get, set	X
T3	4	Enemy: función print	X
T3	5	Enemy: enemy_test	X
T3	6	Enemy: Documentar	X
T4	1	Modificar resto de módulos con A1, A2 y A3	X	X
T5	1	Player: añadir la salud del jugador	X
T6	1	Añadir 4 objetos a hormiguero.dat	X
T7	1	GameReader: cargar objetos	X
T8	1	Comando attack	X
T9	1	Comando left	X
T9	2	Comando right	X
T10	1	Modificar comando take		X
T11	1	Modificar función game_is_over	X
T12	1	Space: añadir campo gdesc	X	X
T12	2	Space: modificar create, destroy, print	X	X
T12	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc	X	X
T12	4	Modificar space_test	X	X
T13	1	Nuevo fichero de datos con descripciones	X
T14	1	GameReader: modificar load_spaces	X
T15		Visualización: descripción gráfica de espacio	X
T15	2	Visualización: enlace horizontal a espacios	X
T15	3	Visualización: localización objetos	X	X
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios		X
T15	5	Visualización: objetos del jugador		X
T15	6	Visualización: enemigo en mapa y localización		X
T15	7	Visualización: puntos de vida	X
T15	8	Visualización: último comando ejecutado	X	X
T16	1	Makefile		X
T17	1	Depuración de errores	X	X
T18	1	Revisión general	X	X
T19	1	Entrega		X

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Alejandra Palma
R2	Nicolás Ruiz